ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลควนขนุน

“บ้านเมืองสะอาด คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจมั่นคง บริการโปร่งใส  ใส่ใจประชาชน”

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

1. ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินว่าองค์กรดำเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้ วางไว้หรือไม่ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใด เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้นๆ เป็นร้อยละเท่าไหร่

2. ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อประเมินว่าองค์กรดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินโครงการได้มีสาเหตุจากเหตุใด ช่วงเวลาที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการเป็นร้อยละเท่าไหร่

3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลควนขนุน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

1. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาตร์ ตามการจัดสรรงบประมาณ

2. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาตร์ ตามการใช้จ่ายงบประมาณ

3. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบล                 ควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

5.1.1 การจัดสรรงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.2566 จำนวน 144 โครงการ มาดำเนินการ จำนวน 78 โครงการ (เทศบัญญัติ จำนวน 71 โครงการ เงินอุดหนุน จำนวน 7 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 54.17 จำนวนงบประมาณที่จัดสรร 14,067,725.60 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 | โครงการบรรจุ เทศบัญญัติ /เงินอุดหนุน | งบประมาณ ที่จัดสรร |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง | 24 | 14 | 530,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 3 | 3 | 5,922,385.60 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ | 7 | 3 | 60,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | 4 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 49 | 23 | 1,417,750 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 5 | 115,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม | 12 | 6 | 2,579,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 37 | 24 | 3,442,690 |
| รวม | 144 | 78 | 14,067,725.60 |

แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จากแผนภูมิดังกล่าวพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลควนขนุนได้เน้นให้ความสำคัญ                 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เป็นลำดับแรก  รองลงมา การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างความมั่นคง การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตามลำดับ

5.1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลควนขนุน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาไว้ จำนวน 78 โครงการ งบประมาณ จำนวน 14,067,725.60บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

| ยุทธ ศาสตร์การพัฒนา | เทศบัญญัติ/ เงินอุดหนุน |  |  | ดำเนินการแล้ว |  | ไม่ดำเนินการ |  | การเบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครง การ | งบ ประมาณ | โครง การ |  | ร้อยละ | โครง การ | ร้อยละ | งบ ประมาณ | ร้อยละ |
| 1. การเสริมสร้างความมั่นคง | 14 | 530,700 | 10 |  | 12.82 | 4 | 5.13 | 312,910.00 | 2.22 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 3 | 5,922,385.60 | 3 |  | 3.85 | 0 | 0 | 5,922,385.60 | 42.10 |
| 3. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ | 3 | 60,000 | 3 |  | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 23 | 1,417,750 | 14 |  | 17.95 | 9 | 11.54 | 943,969.30 | 6.71 |
| 6. การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 115,000 | 4 |  | 5.13 | 1 | 1.28 | 56,305.00 | 0.40 |

หมายเหตุ

5.1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ)

| ยุทธ ศาสตร์การพัฒนา | เทศบัญญัติ/ เงินอุดหนุน |  |  | ดำเนินการแล้ว |  | ไม่ดำเนินการ |  | การเบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครง การ | งบ ประมาณ | โครง การ |  | ร้อยละ | โครง การ | ร้อยละ | งบ ประมาณ | ร้อยละ |
| 7. การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม | 6 | 2,579,200 | 3 |  | 3.85 | 3 | 3.85 | 2,442,720.00 | 17.36 |
| 8. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 24 | 3,442,690 | 17 |  | 21.79 | 7 | 8.97 | 2,668,408.81 | 18.97 |
| รวม | 78 | 14,067,725.60 | 54 |  | 69.23 | 24 | 30.77 | 12,346,698.41 | 87.77 |

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จากตารางและแผนภูมิดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลควนขนุนบรรจุโครงการเพื่อจัดทำเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุน จำนวน 78 โครงการ เป็นเงิน 14,067,725.60 บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.23 ไม่ดำเนินโครงการ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็น           ร้อยละ 30.77 เบิกจ่าย จำนวน 12,346,698.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.77

สาเหตุที่ดำเนินการโครงการน้อย เนื่องจากรายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้