ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดงานวันพ่อแห่งชาติ | จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและ จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล | พ.ย.65-ม.ค.66 | พ.ย.65-ม.ค.66 | 40,000 | 39,810 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 86 | เทศบาล ตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด เทศบาล |
| 2 | จัดงานวันแม่แห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | ก.ค.- ก.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 | 40,000 | 24,060 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 86 | เทศบาล ตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด เทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | จัดงานวันเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 | เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | มิ.ย.-ส.ค.66 | มิ.ย.-ส.ค.66 | 40,000 | 23,660 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 | สำนักงานเทศบาลตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด เทศบาล |
| 4 | จัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | พ.ค.-ก.ค.66 | พ.ค.-ส.ค.66 | 40,000 | 18,760 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 86 | เทศบาลตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด เทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | เพื่อจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล | ต.ค.-พ.ย.65 | ต.ค.-พ.ย.65 | 30,000 | - | วางพวงมาลาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึก ในพระมหากรุณาธคุณ | ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน | สำนักปลัด เทศบาล |
| 6 | จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร | เพื่อจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล | ต.ค.-พ.ย.65 | ต.ค.-พ.ย.65 | 30,000 | 29,850 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 92 | เทศบาลตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด เทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | รัฐพิธีและพิธีต่างๆ | เพื่อจัดงานรัฐพิธีและพิธีต่างๆ ที่จำเป็น เร่งด่วนตามหนังสือ สั่งการต่างๆ | ต.ค.65- ก.ย.66 | ต.ค.65- มี.ค.66 | 20,000 | 2,600 | จัดจ้างทำพวงมาลาในเนื่องวันปิยมหาราช ,วันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพานดอกไม้เนื่องในวันท้องถิ่นไทย | เทศบาลตำบลควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | รวม 7 โครงการ |  |  |  | 240,000 | 138,740 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.2 กลยุทธ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ม.ค.- มี.ค.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ และขาดแคลนวิทยากรที่มีทักษะและเข้าใจปัญหาในบริบทของเทศบาลตำบลควนขนุนอย่างถ่องแท้ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | รวม 1 โครงการ |  |  |  | 20,000 | - |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.2 กลยุทธ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปรับปรุงลานกีฬาสนามหญ้าเทียม (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | -เพื่อปรับปรุงลานกีฬาสนามหญ้าเทียมไม่ให้มีเศษใบไม้ สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ เข้าไปทำความสกปรกแก่สนามหญ้าเทียม -เพื่อป้องกันลูกฟุตบอลกระเด็นออกนอกสนาม -เพื่อติดตั้งประตูฟุตบอลพร้อมตาข่ายและติดตั้งสกอร์บอร์ดดิจิตอล | ก.ค.-ก.ย.66 | ก.ค.-ก.ย.66 | 107,000 | 107,000 | 1) ลานกีฬาสนามหญ้าเทียม มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย 2) ติดตั้งรั้วตาข่ายถักแบบสี่เหลี่ยม รอบสนาม 660 ตร.ม. ติดตั้งประตูทางเข้าสนาม 2x1.10 ม. จำนวน 1 ชุด ติดตั้งประตูฟุตบอล กว้าง 3 ม. สูง 2 ม. ลึก 1.5 ม. พร้อม ตาข่ายถักไนล่อน จำนวน 2 ชุด และติดตั้งสกอร์บอร์ดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด 3) ความพึงพอใจ ร้อยละ 78 | ลานกีฬาสนามหญ้าเทียม บริเวณด้านหลังที่ทำการไปรษณีย์ |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | รวม 1 โครงการ |  |  |  | 107,000 | 107,000 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณการร่วม ในเทศกาลต่างๆ | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันสงกรานต์ | พ.ย.65-ม.ค.66, มี.ค.-พ.ค.66 | - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากจุดตรวจหลักหน้าสำนักงานเทศบาล ไม่ได้มีคำสั่งให้จัดตั้งเป็นด่านบูรณาการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพัทลุง และจุดตรวจหลักหน้าสำนักงานเทศบาล เมื่อได้วิเคราะห์แล้วพบว่าทำให้ กีดขวางการสัญจร เนื่องจากพื้นที่คับแคบ การสัญจรไม่ลื่นไหล ผู้สัญจรไม่สะดวกในการ ใช้รถใช้ถนน | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตลาดเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน | ต.ค.65- ก.ย.66 | ต.ค.65- ก.ย.66 | 55,000 | 48,470 | 1) ตลาดเทศบาลมีความเป็นระเบียบร้อย ผู้สัญจร ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2) ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 74 | ตลาดเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 3 | ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง | ก.พ.-มี.ค.66 | - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 4 | ฝึกอบรมพนักงาน ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงานเทศบาล | ม.ค.-มี.ค.66 | - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า | ต.ค.65-มี.ค.66 | ต.ค.65-มี.ค.66 | 18,700 | 18,700 | มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมไฟป่า ได้แก่ ไม้ตบ จำนวน 8 อัน ลาโค่ จำนวน 2 อัน ถังน้ำ จำนวน 3 ถัง และเครื่องเป่าลม จำนวน 2 เครื่อง | เทศบาลตำบลควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | รวม 5 โครงการ |  |  |  | 163,700 | 67,170 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

2.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตซอยชมทุ่ง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | เพื่อก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีต ซอยชมทุ่ง ขนาดกว้าง 3.20-4 เมตร ยาว 365 เมตร | ธ.ค.65-พ.ค.66 | ธ.ค.65-พ.ค.66 | 5,826,000 | 5,535,000 | 1) การก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน 2) ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพ 3) ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 89.76 | ซอยชมทุ่ง |  | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงพยาบาล 1 (เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ 1) | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 107 เมตร | มิ.ย.-ส.ค.66 | มิ.ย.-ส.ค.66 | 291,000 | 291,000 | 1) การก่อสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐาน 2) ประชาชนและผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน 3) ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 85.78 | ซอยหลังโรงพยาบาล 1 |  | กองช่าง |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

2.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ปรับปรุงไฟฟ้าตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ฝั่งทิศตะวันตก ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ | ก.พ.-มี.ค.66 | ก.พ.-มี.ค.66 | 96,385.60 | 96,385.60 | ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ฝั่งทิศตะวันตก ได้รับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ | ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ฝั่งทิศตะวันตก |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | รวม 3 โครงการ |  |  |  | 5,922,385.60 | 5,922,385.60 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อความอยู่พอดีมีพอใช้ | เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน | ต.ค.65-ก.ย.66 | ก.ย.66 | 20,000 | - | ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้บริโภคผักสวนครัวที่สะอาด ปลอดภัยไม่มีสารเคมี และได้ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | ชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัย/ ชุมชนบ้านหัวควน |  | สำนักปลัดเทศบาล |
|  | รวม 1 โครงการ |  |  |  | 20,000 | - |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ | เพื่ออบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ | เม.ย.-มิ.ย.66 | ส.ค.-ก.ย. 66 | 20,000 | - | 1) ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างงานสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพให้กับบุคคลในครอบครัว 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89 *ใช้งบประมาณของ สนง.พมจ.พัทลุง | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | สร้างอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ | เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล | มี.ค.-พ.ค.66 | ส.ค.-ก.ย. 66 | 20,000 | - | 1) เด็ก เยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างอาชีพเสริมและต่อยอดอาชีพให้กับบุคคลในครอบครัว 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89 *ใช้งบประมาณของ สนง.พมจ.พัทลุง | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัดเทศบาล |
|  | รวม 2 โครงการ |  |  |  | 40,000 | - |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เยี่ยมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเด็กนักเรียนกับเทศบาลฯ | ก.ค.66 | ก.ย.66 | 10,000 | - | ครอบครัวนักเรียนและเทศบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน | บ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ |  | กองการศึกษา |
| 2 | ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลลูกตลอดจนรับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับเด็กและสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง | มิ.ย.-ก.ค.66 | ก.ค.66 | 10,000 | 1,800 | ผู้ปกครองได้รับรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลลูกตลอดจนรับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับเด็กและสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองการศึกษา |
| 3 | ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | มี.ค.-เม.ย.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | กองการศึกษา |
| 4 | จัดแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อให้นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรงและ มีพัฒนาการเหมาะสม ตามช่วงวัย | ก.ค.-ส.ค.66 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ | - |  | กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน 50 คนประกอบด้วย -ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 1,700 บาทต่อปี -ค่าหนังสือเรียน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 200 บาท ต่อปี -ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 200 บาท ต่อปี -ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 300 บาทต่อปี | ต.ค.65- ก.ย.66 | ต.ค.65- ก.ย.66 | 398,750 | 357,509 | -นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโต ตามเกณฑ์ -นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ -นักเรียนมีสื่อการเรียน การสอนและอุปกรณ์ การเรียนที่เหมาะสม ตามวัย -สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ต่อ) | -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 430 บาทต่อปี -ค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้นักเรียน มื้อละ 21 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เด็กเยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออก เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ | ธ.ค.65 - ม.ค.66 | - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการ ระยะเวลาการจัดเตรียมงานกระชั้นชิดกับโครงการส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | - |  | กองการศึกษา |
| 7 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน | เพื่อให้นักเรียนได้รับโภชนาการที่ดีเจริญเติบโตตามเกณฑ์ (อาหารกลางวันจำนวน 145 คน มื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 200 วัน) | ต.ค.65- มี.ค.66 และ พ.ค.- ก.ย.66 | ต.ค.65- มี.ค.66 และ พ.ค.- ก.ย.66 | 609,000 | 549,800 | นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ | โรงเรียนบ้าน ควนขนุน |  | กองการศึกษา |
|  | รวม 7 โครงการ |  |  |  | 1,087,750 | 909,109 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อนใจวัยเด็กและเยาวชน | เพื่อให้บริการ คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน | ต.ค.65-ก.ย.66 | มิ.ย.66 | 20,000 | - | 1) เด็ก เยาวชน ได้รับคำปรึกษา แนะนำจากวิทยากรทำให้มีความรู้ และมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ลดความเสี่ยงด้านยาเสพติดและการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 78.3 *ใช้งบประมาณสนง.พมจ.พัทลุง | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | ป้องกันและแก้ไขการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว | ก.พ.-เม.ย.66 | ก.ย.66 | 20,000 | - | 1) สมาชิกของครอบครัวได้รับความรู้ ความเข้าใจในการบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การป้องกันการกระทำความรุนแรงภายในครอบครัว 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 68.89 *ใช้งบประมาณสนง.พมจ.พัทลุง | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัดเทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ สภาเด็กและเยาวชน | พ.ค.- ก.ค.66 | ก.ค.66 | 20,000 | - | 1) เด็ก เยาวชนได้รับความรู้เชิงทักษะการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตัวเองเมื่อจมน้ำได้ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 88.57 *ใช้งบประมาณ สปสช.ทต.ควนขนุน | เทศบาลตำบล ควนขนุน และอารียาปาร์ค |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 4 | พัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน | เพื่ออบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานผู้นำชุมชน | มี.ค.-พ.ค.66 | - | 50,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 5 | พัฒนาศักยภาพ ผู้พิการ/ผู้ดูแล คนพิการ | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ ผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ | ก.ค.-ส.ค.66 | ม.ค.66 | 20,000 | - | 1) ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นธรรม 2) ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ *เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลของ สนง.พมจ.พัทลุง | โรงแรม ร้อยทอง รีสอร์ท |  | สำนักปลัด เทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | มหาวิทยาลัยครอบครัว | เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน | ต.ค.65- ก.ย.66 | ก.ค.66 | 30,000 | - | 1) ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงคุณค่าและได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 2) ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางกายและทางจิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข *งบประมาณ จาก สปสช. ทต.ควนขนุน | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 7 | ส่งเสริมบทบาทสตรี | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่กรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลควนขนุนและเข้าร่วมงานวันสตรีสากล | ก.พ.- เม.ย.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | รวม 7 โครงการ |  |  |  | 180,000 | - |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร | เพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารและเพื่อให้ผู้จำหน่ายอาหารแผงลอยมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยของอาหารที่ปราศจากสารปนเปื้อนในอาหาร | พ.ย.65-ม.ค.66 | ม.ค.66 | 10,000 | - | ผู้จำหน่ายอาหารมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของสารปนเปื้อนในอาหาร ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและถูกหลักสุขาภิบาล *ส่งตัวอย่างอาหารตรวจร่วมกับศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลควนขนุน | ตลาดเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 1) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวโรคพิษ สุนัขบ้า 2) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข แมว และลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า | เม.ย.-มิ.ย.66 | พ.ค.66 | 15,000 | 15,000 | 1) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 2) สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ร้อยละ 100 (300 ตัว) 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 86.8 | เทศบาลตำบลควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | อบรมให้ความรู้โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ภายใต้โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและเพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ | มี.ค.-มิ.ย.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ได้รับงบประมาณ | - |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 4 | ให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กเยาวชนและประชาชน (ภายใต้โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) | เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโภชนาการที่ถูกต้องและเสริมสร้างสุขภาพ สติปัญญาให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน | มี.ค.-มิ.ย.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ได้รับงบประมาณ | - |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน (ภายใต้โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) | เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านสาธารณสุข | พ.ค.-มิ.ย.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ได้รับงบประมาณ | - |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 6 | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | เพื่อป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เชิงรุกให้แก่ประชาชน นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ และเพิ่มความครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ | ม.ค.-มี.ค.66 | ต.ค.65-ก.ย.66 | 5,000 | - | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน | พ.ค.-ส.ค.66 | ต.ค.65- ก.ย.66 | 20,000 | - | ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขให้กับแกนนำ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน เดือนละ 1 ครั้ง | เขตเทศบาล ทั้ง 4 ชุมชน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | รวม 7 โครงการ |  |  |  | 110,000 | 15,000 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ | เพื่อให้บุคลากรในสังกัดอปท.มีสุขภาพแข็งแรงและ มีความสามัคคีในหมู่คณะ | ม.ค.-เม.ย.66 | มี.ค.-เม.ย.66 | 20,000 | 19,860 | บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสามัคคี ในหมู่คณะ | สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง |  | กองการศึกษา |
| 2 | แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ ควนขนุน | เพื่อให้บุคลากรในสังกัดอปท.ในเขตอำเภอควนขนุน มีสุขภาพแข็งแรงและ มีความสามัคคีในหมู่คณะ | ม.ค.-ก.ย.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีเจ้าภาพจัดงาน | - |  | กองการศึกษา |
|  | รวม 2 โครงการ |  |  |  | 40,000 | 19,860 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดงานประเพณี วันลอยกระทง | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี | พ.ย.65 | พ.ย.65 | 30,000 | 8,435 | 1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | บริเวณศาลแม่สาวงาม |  | กองการศึกษา |
| 2 | จัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี | มี.ค.- เม.ย.66 | มี.ค.- เม.ย.66 | 20,000 | 18,400 | 1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | วัดสุวรรณวิชัย |  | กองการศึกษา |
| 3 | จัดงานวันส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี | ธ.ค.65- ม.ค.66 | ธ.ค.65- ม.ค.66 | 50,000 | 29,470 | 1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | เทศบาลตำบลควนขนุน |  | กองการศึกษา |
| 4 | จัดงานวันสารท เดือนสิบ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี | ก.ย.66 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากวันที่ 30 ก.ย.66 เป็นวันรับตายายเทศบาลไม่ได้จัดกิจกรรม แต่เทศบาลได้จัดกิจกรรมวันที่14 ต.ค.66 (วันส่งตายาย) แต่เป็นของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | - |  | กองการศึกษา |
|  | รวม 4 โครงการ |  |  |  | 110,000 | 56,305 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนศาสนาให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมในการบ่มเพาะยึดเหนี่ยวจิตใจ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดงานวันเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณี | ก.ค.-ส.ค.66 | ส.ค.66 | 5,000 | - | ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย | วัดสุวรรณวิชัย |  | กองการศึกษา |
|  | รวม 1 โครงการ |  |  |  | 5,000 | - |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บ้านสะอาดน่าอยู่ น่าอาศัย (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) | เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ขั้นพื้นฐานในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและในชุมชนให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล | ก.พ.-มี.ค.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ยังไม่ได้รับงบประมาณ และเทศบาลดำเนินกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด Big Cleaning Day เทศบาลตำบลควนขนุน พัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนเป็นประจำ | - |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | รวม 1 โครงการ |  |  |  | 20,000 | - |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 คน | ต.ค.65-ก.ย.66 | ต.ค.65-ก.ย.66 | 182,760 | 152,300 | การจัดการสิ่งปฏิกูล ถูกหลักสุขาภิบาล และลดภาระค่าใช้จ่าย การจัดการสิ่งปฏิกูลของประชาชน | เขตเทศบาลตำบลควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2 | จ้างเหมาบริการ เก็บกวาดเก็บขนขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ มูลฝอยและเก็บขนขยะ มูลฝอยในเขตเทศบาล จำนวน 19 คน | ต.ค.65-ก.ย.66 | ต.ค.65-ก.ย.66 | 1,756,440 | 1,746,670 | พื้นที่ในเขตเทศบาล เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ | เขตเทศบาลตำบลควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 3 | กำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล | ต.ค.65-ก.ย.66 | ต.ค.65-ก.ย.66 | 600,000 | 510,000 | เกิดความสะอาดไม่มีขยะตกค้าง มีการกำจัดและฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล | อาคารกำจัดขยะของ ทม.พัทลุง |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | รวม 3 โครงการ |  |  |  | 2,539,200 | 2,408,970 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคลอง ท่าแนะและปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชนเทศบาล | มิ.ย.-ส.ค.66 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | เพื่อสนองแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานฯ และตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น | ต.ค.65- ก.ย.66 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัดเทศบาล |
|  | รวม 2 โครงการ |  |  |  | 20,000 | - |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน | ประชุมจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของชุมชน | มี.ค.-พ.ค.66 | - | 15,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 2 | ส่งเสริมประชาธิปไตย ในชุมชน | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยและการใช้สิทธิที่ถูกต้องเพื่อนำไปปรับใช้ในครอบครัวเรือนและชุมชน | ธ.ค.65-ก.พ.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | รวม 2 โครงการ |  |  |  | 35,000 | - |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานฯ จำนวน 7 คน | ต.ค.65- ก.ย.66 | ต.ค.65- ก.ย.66 | 694,080 | 599,626.26 | อาคารสำนักงานและบริเวณ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 2 | จ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของสำนักปลัด จำนวน 4 คน | ต.ค.65- ก.ย.66 | ต.ค.65- ก.ย.66 | 347,040 | 345,176 | การปฏิบัติงานตอบสนองต่อประชาชนได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 3 | พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่ออบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาล | ก.ค.-ก.ย.66 | ก.ค.66 | 10,000 | 2,600 | ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกที่ดีมีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน | วัดสุวรรณวิชัย |  | สำนักปลัด เทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน | เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์การทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแก่บุคลากรของเทศบาลฯ | มิ.ย.-ส.ค.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 5 | เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่ออบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลควนขนุน | มิ.ย.-ส.ค.66 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | จ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้ จำนวน 3 คน | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 260,280 | 255,942 | สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม | ตลาดและเขตพื้นที่เทศบาลฯ |  | กองคลัง |
| 7 | จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 คน | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 86,760 | 86,294 | สามารถจัดทำระบบจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว | พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองคลัง |
| 8 | จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 86,760 | 86,294 | เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานการเงินและบัญชี ถูกต้องตามระเบียบ | เทศบาลตำบลควนขนุน |  | กองคลัง |
| 9 | จ้างเหมาผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัสดุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 คน | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ต.ค.65 | 86,760 | 7,230 | เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานพัสดุถูกต้องตามระเบียบ | เทศบาลตำบลควนขนุน |  | กองคลัง |
| 10 | เสริมสร้างความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | เม.ย.-มิ.ย.66 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | - |  | กองคลัง |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัยและธรณีสงฆ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัยและธรณีสงฆ์ในการจัดทำสถานที่จำหน่ายสินค้า (ตลาดเทศบาล) | ต.ค.65, ม.ค.,เม.ย.และก.ค.66 | ต.ค.65, ม.ค.,เม.ย.และก.ค.66 | 240,000 | 234,000 (จำนวน 4 งวดๆละ 58,500) | 1) มีตลาดให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 2) เทศบาลมีรายได้จากการดำเนินกิจการตลาด | ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน |  | กองคลัง |
| 12 | ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง) ซึ่งเป็นที่ตั้งกองช่าง(เก่า),โรงฆ่าสัตว์(เก่า),สนามกีฬาหญ้าเทียม,ชมรมผู้สูงอายุ | ม.ค.-ก.พ.66 | ม.ค.66 | 30,000 | 28,100 | 1) สามารถจ่ายค่าเช่าภายในระยะเวลาที่กำหนด 2) เทศบาลมีสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ | ที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง) /เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองคลัง |
|  | จำนวน12โครงการ |  |  |  | 1,881,680 | 1,645,262.26 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ติดตั้งเครื่องขยายเสียงบนยานพาหนะ (เงินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม/โครงการของเทศบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน | ก.พ.-เม.ย.66 | ก.พ.-เม.ย.66 | 29,850 | 29,850 | 1) ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการของเทศบาลอย่างทั่วถึงและทันท่วงที 2) สามารถติดตั้งเครื่องขยายเสียงบนรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กข 6491 พัทลุง 3) ความพึงพอใจของประชาชน/เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 72 | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | จำนวน 1 โครงการ |  |  |  | 29,850 | 29,850 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์ฟิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์ฟิตเนสเทศบาลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จำนวน 2 คน | ต.ค.65- ก.ย.66 | ต.ค.65- ก.ย.66 | 173,520 | 172,588 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์ ฟิตเนสเทศบาล มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | ศูนย์ฟิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ |  | กองการศึกษา |
| 2 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน 2 คน | ต.ค.65- ก.ย.66 | ต.ค.65- ก.ค.66 | 173,520 | 72,300 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีผู้ช่วยสอนเพียงพอ และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ |  | กองการศึกษา |
| 3 | จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน 1 คน | ต.ค.65- ก.ย.66 | ส.ค.-ก.ย.66 | 86,760 | 13,993.55 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีที่ถูกต้องตามระเบียบ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ |  | กองการศึกษา |
|  | จำนวน 3โครงการ |  |  |  | 433,800 | 258,881.55 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานธุรการและสารบรรณ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูลงานธุรการและสารบรรณ จำนวน 2 คน | ต.ค.65- ก.ย.66 | ต.ค.65- ก.ย.66 | 173,520 | 86,527 | งานเอกสารธุรการ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จทันตามกำหนด | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 คน | ต.ค.65- ก.ย.66 | - | 108,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | จำนวน 2โครงการ |  |  |  | 281,520 | 86,527 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จ้างเหมาบริการคนงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบปริมาณวัสดุงานสถาปัตยกรรม | จ้างเหมาบริการคนงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบปริมาณวัสดุงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 คน | ต.ค.65- ก.ย.66 | - | 86,760 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เพราะไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ (ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา) | - |  | กองช่าง |
| 2 | จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานโยธาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการคนงานปฏิบัติงานโยธาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค จำนวน 4 คน | ต.ค.65- ก.ย.66 | ต.ค.65- ก.ย.66 | 347,040 | 345,176 | สาธารณูปโภคที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา | เขตเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองช่าง |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานธุรการและงานสารบรรณ | เพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูลงานธุรการและงานสารบรรณ จำนวน 1 คน | ต.ค.65- ก.ย.66 | ต.ค.65- ก.พ.66 | 86,760 | 42,432 | งานธุรการและงานเอกสารเกิดความคล่องตัว ดำเนินการแล้วเสร็จทันเวลา | เทศบาลตำบลควนขนุน |  | กองช่าง |
|  | รวม 3 โครงการ |  |  |  | 520,560 | 387,608 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา/ติดตามทวงหนี้ ซ่อมแซมและดูแลระบบประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา/ติดตามทวงหนี้ซ่อมแซมและดูแลระบบประปา จำนวน 3 คน | ต.ค.65- ก.ย.66 | ต.ค.65- ก.ย.66 | 260,280 | 260,280 | การจัดเก็บค่าน้ำ จดมาตรน้ำประปา และการดูแลระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ภายในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองการประปา |
|  | รวม 1 โครงการ |  |  |  | 260,280 | 260,280 |  |  |  |  |

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสำนักงาน จำนวน 5 ตัว | ม.ค.-มี.ค.66 | ม.ค.66 | 10,000 | 9,950 | เจ้าหน้าที่มีเก้าอี้สำหรับใช้ปฏิบัติงาน (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/นิติกร/จพง.ป้องกันฯ) | เทศบาลตำบลควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 2 | เก้าอี้สำนักงาน | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว | ก.พ.-ก.ค.66 | มิ.ย.66 | 16,000 | 10,780 | มีเก้าอี้สำนักงานเพียงพอ ในการปฏิบัติงานและทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด | เทศบาลตำบลควนขนุน |  | กองคลัง |
| 3 | ตู้เหล็ก | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ | ต.ค.65-มี.ค.66 | มิ.ย.66 | 24,000 | 22,000 | มีตู้เหล็กเพียงพอสำหรับเก็บเอกสารที่สำคัญในการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบลควนขนุน |  | กองคลัง |
|  | จำนวน 3 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 50,000 | 42,730 |  |  |  |  |

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสำนักงาน จำนวน 1 ตัว | ต.ค.-ธ.ค.65 | - | 3,500 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | จำนวน 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 3,500 | - |  |  |  |  |

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รถจักรยานยนต์ | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน | ธ.ค.65-ก.ย.66 | - | 50,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | จำนวน 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 50,000 | - |  |  |  |  |

3. ครุภัณฑ์การเกษตร

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ชนิดเบนซิล 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง | พ.ค.-ก.ค.66 | พ.ค.-ก.ค.66 | 18,000 | 18,000 | มีเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ภายในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน | ภายในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน |  | กองช่าง |
|  | จำนวน 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 18,000 | 18,000 |  |  |  |  |

3. ครุภัณฑ์การเกษตร

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องตัดวัชพืช | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดวัชพืช แบบข้อแข็ง แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง | ธ.ค.65-ก.พ.66 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | กองการประปา |
|  | จำนวน 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 10,000 | - |  |  |  |  |

4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องเสียงเคลื่อนที่ | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด | ม.ค.-มี.ค.66 | มี.ค.66 | 30,000 | 13,000 | งานพัฒนาชุมชนมีเครื่องเสียงเคลื่อนที่สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือใช้ในกิจกรรมนอกสถานที่ | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัดเทศบาล |  |
|  | จำนวน 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 30,000 | 13,000 |  |  |  |  |  |

5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เตียงนอน | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงนอน แบบไม้ จำนวน 2 เตียง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร | ก.พ.-เม.ย.66 | - | 12,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัดเทศบาล |  |
|  | จำนวน 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 12,000 | - |  |  |  |  |  |

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานทะเบียนราษฎร์ | ม.ค.-มี.ค.66 | พ.ค.66 | 22,000 | 22,000 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบลควนขนุน |  | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานทะเบียนราษฎร์ | ม.ค.-มี.ค.66 | พ.ค.66 | 10,000 | 10,000 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบลควนขนุน |  | สำนักปลัดเทศบาล |
| 3 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานตรวจสอบภายใน | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.66 | 22,000 | 22,000 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบลควนขนุน |  | หน่วยตรวจสอบภายใน |
|  | จำนวน 3 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 54,000 | 54,000 |  |  |  |  |

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 ชุด | ก.พ.-เม.ย.66 | - | 50,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | กองการศึกษา |
|  | จำนวน 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 50,000 | - |  |  |  |  |

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 ชุด | เม.ย.-พ.ค.66 | ก.ย.66 | 50,000 | 45,700 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | จำนวน 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 50,000 | 45,700 |  |  |  |  |

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | พ.ค.-ก.ค.66 | พ.ค.-ก.ค.66 | 22,000 | 22,000 | งานธุรการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองช่าง |
| 2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | พ.ค.-ก.ค.66 | พ.ค.-ก.ค.66 | 8,000 | 8,000 | งานธุรการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองช่าง |
|  | รวม 2 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 30,000 | 30,000 |  |  |  |  |

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปรับปรุงระบบโปรแกรมประปาสำเร็จรูป | จ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบโปรแกรมประปาสำเร็จรูป จำนวน 1 โปรแกรม | ธ.ค.65-ก.พ.66 | ม.ค.66 | 50,000 | 39,000 | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลาในการจัดเก็บ | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองการประปา |
|  | รวม 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 50,000 | 39,000 |  |  |  |  |