ส่วนที่ 4

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 24 โครงการ ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 14 โครงการ ดำเนินการ 10 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โครงการปรับปรุงลานกีฬาสนามหญ้าเทียม เป็นต้น

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรากฏ        ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการ 3 โครงการ  ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตซอยชมทุ่ง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงพยาบาล 1 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน เป็นต้น

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 7 โครงการ ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อความอยู่พอดีมีพอใช้ โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ โครงการสร้างอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นต้น

4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ ไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 49 โครงการ ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 23 โครงการ ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา            โครงการป้องกันและแก้ไขการกระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลควนขนุน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เป็นต้น

6) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 8 โครงการ ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โครงการ จัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 12 โครงการ ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล โครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาด เก็บขนขยะมูลฝอย เป็นต้น

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 37 โครงการ ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 24 โครงการ ดำเนินการ 17 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างฯ โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น

สรุป  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลควนขนุนได้เน้นให้ความสำคัญการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เป็นลำดับแรก  รองลงมา การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างความมั่นคง การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตามลำดับ

โดยสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 69.23 ไม่สามารถดำเนินโครงการ ร้อยละ 30.77 สาเหตุที่ดำเนินการโครงการน้อย เนื่องจากรายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลควนขนุน ได้ดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566            ผลปรากฏว่าในภาพรวมประชาชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.12

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

การบริหารจัดการ

1. ส่งเสริมการจัดเก็บรายได้เข้าเทศบาลให้มากขึ้นเพื่อให้เทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บเองมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญมากขึ้น เช่น การใช้ข้อมูลฐานภาษี แผนที่ภาษีต้องสามารถนำมาใช้ได้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สร้างเครือข่ายกับส่วนราชการในพื้นที่

3. เปิดตลาดนัด

4. จัดระเบียบการจราจรในตลาด ให้สามารถซื้อสินค้า และจอดรถได้สะดวกมากขึ้น แก้ปัญหาที่จอดรถในตลาดไม่เพียงพอ

5. แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1. แก้ปัญหาระบบเสียงตามสาย เสียงไร้สาย ให้ได้ยินข้อมูลข่าวสารทั่วพื้นที่

2. ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาไม่ให้มีหินปูน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ

2. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน

การป้องกันอาชญากรรม

1. ติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วเขตเทศบาล

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

1. รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

2. รณรงค์ให้นำถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำมาเป็นถุงขยะ เพื่อจะได้ลดงบประมาณของเทศบาลในการจัดซื้อถุงขยะแจกให้ประชาชน

3. ล้างทำความสะอาดพื้นถนน