ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาท สมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถ บพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ | จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและ จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล | พ.ย.66-ม.ค.67 | พ.ย.66-ม.ค.67 | 30,000 | 20,500 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 99.15 | เทศบาล ตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด เทศบาล |
| 2 | จัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง | เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | ก.ค.- ก.ย.67 | ก.ค.- ก.ย.67 | 30,000 | 21,300 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 94.85 | เทศบาล ตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด เทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | จัดงานวันเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 | เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | มิ.ย.-ส.ค.67 | มิ.ย.-ส.ค.67 | 30,000 | 20,900 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 96 | เทศบาลตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด เทศบาล |
| 4 | จัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | พ.ค.-ก.ค.67 | พ.ค.-ก.ค.67 | 30,000 | 19,000 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 97.14 | เทศบาลตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด เทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.1 กลยุทธ์เสริมสร้างให้ประชาชน รัก ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | เพื่อจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล | ต.ค.-พ.ย.66 | ต.ค. 66 | 30,000 | - | วางพวงมาลาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | ศาลาประชาคมอำเภอ ควนขนุน | สำนักปลัด เทศบาล |
| 6 | จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร | เพื่อจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล | ต.ค.-พ.ย.66 | ต.ค.-พ.ย.66 | 30,000 | 21,800 | 1) ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 96 | เทศบาลตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | รวม 6 โครงการ |  |  |  | 180,000 | 103,500 |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.2 กลยุทธ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน | เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ต.ค.-ธ.ค.66 | - | 15,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 2 | จัดหาชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะและวัสดุ อุปกรณ์เพื่อค้นหา ผู้เสพยาเสพติดสำหรับใช้ในศูนย์ คัดกรอง และประเมินความรุนแรงการติดยาเสพติดเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อจัดหาชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะและวัสดุ อุปกรณ์เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ชุดละ 50 บาท ตรวจทดสอบคนละ 6 ครั้ง รวมเป็น 300 ชุด | ม.ค.-ก.ย.67 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | รวม 2 โครงการ |  |  |  | 35,000 | - |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.2 กลยุทธ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ติดตั้งถังเคมีดับเพลิง ตามจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบล ควนขนุน | ติดตั้งถังเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง | มี.ค.เม.ย.67 | - | 44,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | รวม 1 โครงการ |  |  |  | 44,000 | - |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

1.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดตั้งด่านชุมชนเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันสงกรานต์ | พ.ย.66-ม.ค.67, มี.ค.-พ.ค.67 | - | 30,000 | - | 1) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 2) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอควนขนุนไม่มีคำสั่งให้เทศบาลตั้งด่านชุมชน เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการตั้งด่านฯ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 2 | ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตลาดเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน | ต.ค.66- ก.ย.67 | ต.ค.66- ก.ย.67 | 55,000 | 24,600 | 1) ตลาดเทศบาลมีความเป็นระเบียบร้อย ผู้สัญจร ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2) ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 77 | ตลาดเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 3 | ฝึกอบรมพนักงาน ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแก่พนักงานเทศบาล | พ.ค.-ก.ค.67 | - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | รวม 3 โครงการ |  |  |  | 115,000 | 24,600 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

2.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงน้ำ ช่วงที่ 2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงน้ำ ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 233 เมตร | พ.ค.-ก.ค.67 | พ.ค.-ส.ค.67 | 1,059,000 | 729,000 | 1) การก่อสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐาน 2) ประชาชนและผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน 3) ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 89.76 | ซอยโรงน้ำ |  | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบควน 2 (เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ 1) | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบควน2ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 132 เมตร | ส.ค.-ต.ค.67 | ส.ค.-ต.ค.67 | 0 | 330,000 | 1) การก่อสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐาน 2) ประชาชนและผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน 3) ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 85.78 | ซอย เลียบควน 2 |  | กองช่าง |
|  | รวม 2 โครงการ |  |  |  | 1,059,000 | 1,059,000 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เยี่ยมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเด็กนักเรียนกับเทศบาลฯ | มิ.ย.-ก.ค.67 | ส.ค.67 | 5,000 | - | ครอบครัวนักเรียนและเทศบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน | บ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ |  | กองการศึกษา |
| 2 | ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลลูกตลอดจนรับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับเด็กและสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง | มิ.ย.-ก.ค.67 | ก.ค.67 | 5,000 | 1,650 | ผู้ปกครองได้รับรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลลูกตลอดจนรับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับเด็กและสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองการศึกษา |
| 4 | จัดแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อให้นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรงและ มีพัฒนาการเหมาะสม ตามช่วงวัย | ก.ค.-ส.ค.67 | - | 5,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเด็กไม่มีความพร้อมหยุดเรียนจำนวนมาก | - |  | กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน 50 คนประกอบด้วย -ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 1,836 บาทต่อปี -ค่าหนังสือเรียน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 200 บาท ต่อปี -ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 290 บาท ต่อปี -ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 325 บาทต่อปี | ต.ค.66- ก.ย.67 | ต.ค.66- ก.ย.67 | 473,710 | 391,469 | -นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโต ตามเกณฑ์ -นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ -นักเรียนมีสื่อการเรียน การสอนและอุปกรณ์ การเรียนที่เหมาะสม ตามวัย -สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองการศึกษา |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ต่อ) | -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรให้นักเรียนคนละ 464 บาทต่อปี -ค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้นักเรียน มื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เด็กเยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออก เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ | ธ.ค.66- ม.ค.67 | ธ.ค.66- ม.ค.67 | 30,000 | 30,000 | -เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง -ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | เทศาลตำบล ควนขนุน |  | กองการศึกษา |
| 7 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน ควนขนุน | เพื่อให้นักเรียนได้รับโภชนาการที่ดีเจริญเติบโตตามเกณฑ์ (อาหารกลางวันจำนวน 143 คน มื้อละ 22 บาท/คน จำนวน 200 วัน) | ต.ค.66- มี.ค.67 และ พ.ค.- ก.ย.67 | ต.ค.66- มี.ค.67 และ พ.ค.- ก.ย.67 | 629,200 | 538,400 | นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเจริญเติบโตตามเกณฑ์ | โรงเรียนบ้าน ควนขนุน |  | กองการศึกษา |
|  | รวม 7 โครงการ |  |  |  | 1,147,910 | 961,519 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ สภาเด็กและเยาวชน | พ.ค.67 | พ.ค.67 | 10,000 | - | 1) เด็ก เยาวชนและภาคีเครือข่ายได้รับความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 *ใช้งบประมาณสนง.พมจ.พัทลุง 20,000 บาท | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | พัฒนาศักยภาพ ผู้พิการ/ผู้ดูแล คนพิการ | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ ผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ | มี.ค.-เม.ย.67 | ก.ย.67 | 10,000 | - | 1) ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของคนพิการ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 *ดำเนินงานร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนฯ โดยใช้งบประมาณ สปสช. 13,700 บาท | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัดเทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | มหาวิทยาลัยครอบครัว | เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน | พ.ย.66-ก.ย.67 | พ.ย.66-ก.ย.67 | 20,000 | - | 1) ผู้สูงอายุได้รับความรู้ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้และมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 *ใช้งบประมาณสนง.พมจ.พัทลุง 15,000 บาท 2) สตรี ผู้สูงอายุ เยาวชน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการเจ็บป่วยต่างๆ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89 *ใช้งบประมาณ สปสช. 13,000 บาท | เทศบาลตำบล ควนขนุน และวัดช้างให้ เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ส่งเสริมบทบาทสตรี | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่กรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลควนขนุนและเข้าร่วมงานวันสตรีสากล | มิ.ย.-ก.ค.67 | มี.ค.67, เม.ย.67 | 10,000 | 7,950 | 1) เข้าร่วมงานวันสตรีสากลอำเภอควนขนุนและจัดบูธแสดงสินค้า 2) สตรีได้รับความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมอาชีพพิมพ์ผ้าพื้นถิ่นลายพระราชทาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 *ใช้งบประมาณสนง.พมจ.พัทลุง 49,800 บาท เทศบาลสมทบ 7,950 บาท | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน | เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและสามารถในการบริหารจัดการชุมชนเกิดภาวะผู้นำมีองค์ความรู้เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ | พ.ค.-ก.ย.67 | พ.ค.-ก.ย.67 | 15,000 | 14,800 | 1) ผู้นำชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถในการบริหารจัดการชุมชนเกิดภาวะผู้นำมีองค์ความรู้เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | รวม 5 โครงการ |  |  |  | 65,000 | 22,750 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร | เพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารและเพื่อให้ผู้จำหน่ายอาหารแผงลอยมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยของอาหารที่ปราศจากสารปนเปื้อนในอาหาร | ม.ค.-มี.ค.67 | ส.ค.67 | 5,000 | - | 1) ผู้จำหน่ายอาหารมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวสารปนเปื้อนในอาหาร 2) ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อนในอาหาร 3) อาหารที่จำหน่ายตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน ได้รับการตรวจทดสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร *ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมารของเทศบาลตำบลควนขนุน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ *ขอความอนุเคราะห์ชุดทดสอบจาก รพ.ควนขนุน,หน่วยเคลื่อนที่รถโมบายยูนิคจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา | ตลาดเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 1) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวโรคพิษ สุนัขบ้า 2) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข แมว และลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า | เม.ย.-มิ.ย.67 | พ.ค.67 | 15,000 | 15,000 | 1) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 2) สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ร้อยละ 100 (300 ตัว) 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 96.80 | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | อบรมให้ความรู้โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ภายใต้โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและเพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ | มิ.ย.-ส.ค.67 | ก.ค.67 | 20,000 | 18,548 | 1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกัน ข้อบ่งชี้ การใช้ยาต้านไวรัส เอช ไอ วี, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย ยาคุมกำเนิด ฯลฯ | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 4 | ให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กเยาวชนและประชาชน (ภายใต้โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) | เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโภชนาการที่ถูกต้องและเสริมสร้างสุขภาพ สติปัญญาให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน | มิ.ย.-ส.ค.67 | ก.ย.67 | 20,000 | 20,000 | 1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง”กินตามธงตรง 5 หมู่” หลักในการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง สามารถเปรียบเทียบอาหารที่ตนเองเลือกินในแต่ละวันกับสัดส่วนที่ควรบริโภคจากธงบริโภค 2) เพิ่มพูนความรู้โภชนาการด้วยกิจกรรม “อาหารถูกหลัก VS อาหารถูกใจ” และฐานกิจกรรม 8 ฐาน | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล ควนขนุน (ภายใต้โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) | เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านสาธารณสุข | มิ.ย.-ส.ค.67 | ส.ค.67 | 20,000 | 19,979 | 1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ พร้อมทั้ง การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ 2) ทดสอบความรู้ก่อน-หลัง กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 74.10 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 99.33 | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | เพื่อป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เชิงรุกให้แก่ประชาชน นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ และเพิ่มความครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ | มี.ค.-พ.ค.67 | ต.ค.66- ก.ย.67 | 3,000 | - | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่อต่างๆ |  | เทศบาลตำบล ควนขนุน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 7 | พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน | พ.ค.-ส.ค.67 | ต.ค.66- ก.ย.67 | 40,000 | - | เทศบาลตำบลควนขนุนร่วมกับศูนย์แพทย์ชุมชนฯ ได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขให้กับแกนนำ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลควนขนุนเป็นประจำ | ศูนย์แพทย์ชุมชนฯ/ เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | รวม 7 โครงการ |  |  |  | 123,000 | 73,527 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์อื่นๆ | เพื่อให้บุคลากรในสังกัดอปท.มีสุขภาพแข็งแรงและ มีความสามัคคีในหมู่คณะ | ม.ค.-เม.ย.67 | มี.ค.-เม.ย.67 | 20,000 | 19,800 | บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสามัคคี ในหมู่คณะ | สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง |  | กองการศึกษา |
| 2 | แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ ควนขนุน | เพื่อให้บุคลากรในสังกัดอปท.ในเขตอำเภอควนขนุน มีสุขภาพแข็งแรงและ มีความสามัคคีในหมู่คณะ | ม.ค.-ก.ย.66 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีเจ้าภาพจัดงาน | - |  | กองการศึกษา |
|  | รวม 2 โครงการ |  |  |  | 40,000 | 19,860 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับอาคารสนามหญ้าเทียม | ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับอาคารสนามหญ้าเทียม ขนาดกว้าง 2.6 เมตร ยาว 3.5 เมตร พื้นที่ 9.10 ตารางเมตร | ต.ค.66-ก.ย.67 | ต.ค.66-ก.พ.67 | 120,000 | 119,000 | 1) ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมเป็นไปตามมาตรฐาน 2) ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการสนามกีฬาหญ้าเทียม 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 | ด้านหลังที่ทำการไปรษณีย์ หมู่ที่ 5 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | รวม 1 โครงการ |  |  |  | 120,000 | 119,000 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดงานประเพณี วันลอยกระทง | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี | พ.ย.66 | พ.ย.66 | 10,000 | 10,000 | 1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | บริเวณศาลแม่สาวงาม |  | กองการศึกษา |
| 2 | จัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี | มี.ค.- เม.ย.67 | มี.ค.- เม.ย.67 | 20,000 | 15,671 | 1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | วัดสุวรรณวิชัย |  | กองการศึกษา |
| 3 | จัดงานวันส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี | ธ.ค.66- ม.ค.67 | ธ.ค.66- ม.ค.67 | 70,000 | 60,000 | 1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | เทศบาลตำบลควนขนุน |  | กองการศึกษา |
| 4 | จัดงานวันสารท เดือนสิบ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี | ต.ค.66 | ต.ค.66 | 5,000 | 1,000 | 1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | วัดสุวรรณวิชัย |  | กองการศึกษา |
|  | รวม 4 โครงการ |  |  |  | 105,000 | 86,671 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนศาสนาให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์รวมในการบ่มเพาะยึดเหนี่ยวจิตใจ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดงานวันเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณี | ก.ค.-ส.ค.67 | ก.ค.-ส.ค.67 | 5,000 | 2,671 | 1) ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 | วัดสุวรรณวิชัย |  | กองการศึกษา |
|  | รวม 1 โครงการ |  |  |  | 5,000 | 2,671 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บ้านสะอาดน่าอยู่ น่าอาศัย (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) | เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ขั้นพื้นฐานในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและในชุมชนให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล | มิ.ย.-ก.ย.67 | ก.ย.67 | 20,000 | 13,740 | 1) ประชาชนร่วมกันพัฒนาระบบสุขาภิบาล และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัยให้สวยงาม 2) ประชาชนร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บภาชนะต่างๆ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3) ล้างถนนและคูระบายน้ำชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัย เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำลงสู่ท่อน้ำสาธารณะ | ชุมชน หลังวัดสุวรรณวิชัย |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | รวม 1 โครงการ |  |  |  | 20,000 | 13,740 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 คน | ต.ค.66-ก.ย.67 | ต.ค.66-ก.ย.67 | 182,760 | 182,269 | การจัดการสิ่งปฏิกูล ถูกหลักสุขาภิบาล และลดภาระค่าใช้จ่าย การจัดการสิ่งปฏิกูลของประชาชน | เขตเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2 | จ้างเหมาบริการ เก็บกวาดเก็บขนขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ มูลฝอยและเก็บขนขยะ มูลฝอยในเขตเทศบาล จำนวน 19 คน | ต.ค.66-ก.ย.67 | ต.ค.66-ก.ย.67 | 1,756,440 | 1,750,174 | พื้นที่ในเขตเทศบาล เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ | เขตเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 3 | กำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล | ต.ค.66-ก.ย.67 | ต.ค.66-ก.ย.67 | 600,000 | 513,750 | เกิดความสะอาดไม่มีขยะตกค้าง มีการกำจัดและฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล | อาคารกำจัดขยะของ ทม.พัทลุง |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | รวม 3 โครงการ |  |  |  | 2,539,200 | 2,446,193 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคลอง ท่าแนะและปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชนเทศบาล | พ.ค.-ก.ค.67 | - | 5,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | เพื่อสนองแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานฯ และตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น | ต.ค.66- ก.ย.67 | - | 5,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีความพร้อมในด้านการดำเนินการ แต่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | - |  | สำนักปลัดเทศบาล |
|  | รวม 2 โครงการ |  |  |  | 10,000 | - |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน | ประชุมจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของชุมชน | มี.ค.-พ.ค.67 | มี.ค.-พ.ค.67 | 15,000 | - | 1) ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหา ความต้องการตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 2) ชุมชนเสนอโครงการเข้าบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 88.04 | ที่ทำการของชุมชน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 2 | ส่งเสริมประชาธิปไตย ในชุมชน | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยและการใช้สิทธิที่ถูกต้องเพื่อนำไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชน | ธ.ค.66-ก.พ.67 | ม.ค.67 | 5,000 | - | 1) ประชาชนได้รับความรู้การปกครองระบบประชาธิปไตยและการใช้สิทธิที่ถูกต้องเพื่อนำไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | รวม 2 โครงการ |  |  |  | 20,000 | - |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานฯ จำนวน 7 คน | ต.ค.66- ก.ย.67 | ต.ค.66- ก.ย.67 | 694,080 | 583,999 | อาคารสำนักงานและบริเวณ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 2 | จ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของสำนักปลัด จำนวน 4 คน | ต.ค.66- ก.ย.67 | ต.ค.66- ก.ย.67 | 347,040 | 346,108 | การปฏิบัติงานตอบสนองต่อประชาชนได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 3 | พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่ออบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาล | ก.ค.-ก.ย.67 | ส.ค.67 | 5,000 | 2,400 | 1) ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.75 | วัดสุวรรณวิชัย |  | สำนักปลัด เทศบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่ออบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลควนขนุน | มิ.ย.-ส.ค.66 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 5 | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของกิจการสภาเทศบาลตำบล ควนขนุน | เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์การทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | ก.พ.-พ.ค.67 | - | 100,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ | - |  | สำนักปลัด เทศบาล |
| 6 | จ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้ จำนวน 3 คน | ต.ค.66 - ก.ย.67 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 260,280 | 260,280 | สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม | ตลาดและเขตพื้นที่เทศบาลฯ |  | กองคลัง |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 คน | ต.ค.66 - ก.ย.67 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 86,760 | 86,294 | สามารถจัดทำระบบจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว | พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองคลัง |
| 8 | จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน | ต.ค.66 - ก.ย.67 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 86,760 | 79,056 | เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานการเงินและบัญชี ถูกต้องตามระเบียบ | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองคลัง |
| 9 | จ้างเหมาผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัสดุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 คน | ต.ค.66 - ก.ย.67 | - | 86,760 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสม | - |  | กองคลัง |
| 10 | เสริมสร้างความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ม.ค.-มี.ค.67 | - | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากต้องเร่งดำเนินการลงข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อปท. (e-laas) ที่สูญหาย | - |  | กองคลัง |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัยและธรณีสงฆ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัยและธรณีสงฆ์ในการจัดทำสถานที่จำหน่ายสินค้า (ตลาดเทศบาล) | ต.ค.66, ม.ค.,เม.ย.และก.ค.67 | ต.ค.66, ม.ค.,เม.ย.และก.ค.67 | 240,000 | 234,000 (จำนวน 4 งวดๆละ 58,500) | 1) มีตลาดให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 2) เทศบาลมีรายได้จากการดำเนินกิจการตลาด | ตลาดเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองคลัง |
| 12 | ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง) ซึ่งเป็นที่ตั้งกองช่าง(เก่า),โรงฆ่าสัตว์(เก่า),สนามกีฬาหญ้าเทียม,ชมรมผู้สูงอายุ | ม.ค.-ก.พ.67 | ม.ค.67 | 30,000 | 28,100 | 1) สามารถจ่ายค่าเช่าภายในระยะเวลาที่กำหนด 2) เทศบาลมีสถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ | ที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง) /เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองคลัง |
|  | จำนวน12โครงการ |  |  |  | 1,956,680 | 1,620,237 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์ฟิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์ฟิตเนสเทศบาลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จำนวน 2 คน | ต.ค.66- ก.ย.67 | ต.ค.66- ก.ย.67 | 173,520 | 173,520 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์ ฟิตเนสเทศบาล มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | ศูนย์ฟิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ |  | กองการศึกษา |
| 2 | จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน จำนวน 1 คน | ต.ค.66- ก.ย.67 | ต.ค.66- ก.ย.67 | 86,760 | 80,261 | งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุนมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ |  | กองการศึกษา |
|  | จำนวน 2 โครงการ |  |  |  | 260,280 | 253,781 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานธุรการและสารบรรณ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูลงานธุรการและสารบรรณ จำนวน 2 คน | ต.ค.66- ก.ย.67 | ต.ค.66- ก.ย.67 | 173,520 | 158,827 | งานเอกสารธุรการ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จทันตามกำหนด | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 คน | ต.ค.66- ก.ย.67 | - | 108,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | จำนวน 2โครงการ |  |  |  | 281,520 | 158,827 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จ้างเหมาบริการคนงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบปริมาณวัสดุงานสถาปัตยกรรม | จ้างเหมาบริการคนงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบปริมาณวัสดุงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 คน | ต.ค.66- ก.ย.67 | - | 86,760 | - | ไม่ได้ดำเนินการ เพราะไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ (ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา) | - |  | กองช่าง |
| 2 | จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานโยธาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการคนงานปฏิบัติงานโยธาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค จำนวน 4 คน | ต.ค.66- ก.ย.67 | ต.ค.66- ก.ย.67 | 347,040 | 346,108 | สาธารณูปโภคที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา | เขตเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองช่าง |
| 3 | จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานธุรการและงานสารบรรณ | เพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูลงานธุรการและงานสารบรรณ จำนวน 1 คน | ต.ค.66- ก.ย.67 | ต.ค.66- ก.ย.67 | 86,760 | 86,572 | งานธุรการและงานเอกสารเกิดความคล่องตัว ดำเนินการแล้วเสร็จทันเวลา | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองช่าง |
|  | รวม 3 โครงการ |  |  |  | 520,560 | 432,680 |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา/ติดตามทวงหนี้ ซ่อมแซมและดูแลระบบประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา/ติดตามทวงหนี้ซ่อมแซมและดูแลระบบประปา จำนวน 4 คน | ต.ค.66- ก.ย.67 | ต.ค.66- ก.ย.67 | 260,280 | 259,581 | การจัดเก็บค่าน้ำ จดมาตรน้ำประปา และการดูแลระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ภายในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองการประปา |
| 2 | จ้างเหมาบริการทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปาและซ่อมบำรุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปาและซ่อมบำรุง จำนวน 1 คน | ต.ค.66- ก.ย.67 | ต.ค.66- ก.ย.67 | 120,000 | 96,000 | น้ำประปาไหล่ต่อเนื่อง ต้นทุนในการผลิตน้ำประปาลดลงสร้างความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ | ภายในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองการประปา |
|  | รวม 2 โครงการ |  |  |  | 380,280 | 355,581 |  |  |  |  |

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โต๊ะอเนกประสงค์ (อาสน์สงฆ์) | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ (อาสน์สงฆ์) จำนวน 5 ชุด ขนาดกว้าง 125 ซม. ยาว 155 ซม. สูง 45 ซม. | ม.ค.-มี.ค.67 | ม.ค.-มี.ค.67 | 16,000 | 16,000 | มีอาสน์สงฆ์สำหรับใช้ในงานรัฐพิธีหรือพิธีทางศาสนา | เทศบาลตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด เทศบาล |
| 2 | เก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียง | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียง จำนวน 1 ชุด | พ.ค.-ก.ค.67 | พ.ค.-ก.ค.67 | 13,300 | 13,300 | มีเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงสำหรับประธานในงานรัฐพิธีหรือพิธีทางศาสนา | เทศบาลตำบล ควนขนุน | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | รวม 2 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 29,300 | 29,300 |  |  |  |

*รายการที่ 1-2 จ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว | ม.ค.-ก.พ.67 | ก.ย.67 | 3,500 | 3,500 | มีเก้าอี้สำนักงานเพียงพอและทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัด เทศบาล |
|  | จำนวน 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 3,500 | 3,500 |  |  |  |  |

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รถจักรยานยนต์ | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน | ม.ค.-ก.ย.67 | ก.ย.67 | 50,000 | 44,960 | เกิดความสะดวก คล่องตัว ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน | เทศบาล ตำบล ควนขนุน |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | จำนวน 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 50,000 | 44,960 |  |  |  |  |

5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องซักผ้า | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง | พ.ค.-ก.ค.67 | ก.ค.67 | 17,000 | 8,990 | มีเครื่องซักผ้าสำหรับใช้ทำความสะอาดผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ หรืออื่นๆ | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัดเทศบาล |
|  | รวม 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 17,000 | 8,990 |  |  |  |  |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เตียงนอน | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงนอน แบบไม้ จำนวน 2 เตียง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร | ก.พ.-เม.ย.67 | ก.ย.67 | 12,000 | 12,000 | มีเตียงนอนสำหรับพนักงานในการอยู่เวรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | สำนักปลัดเทศบาล |
|  | รวม 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 12,000 | 12,000 |  |  |  |  |

6. ครุภัณฑ์การเกษตร

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องตัดวัชพืช | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดวัชพืชแบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี ฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง | ก.ค.-ก.ย.67 | ก.ย.67 | 10,000 | 9,500 | โรงผลิตน้ำประปามีความสะอาดเป็นระเบียบ | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองการประปา |
|  | รวม 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 10,000 | 9,500 |  |  |  |  |

5. ครุภัณฑ์โรงงาน

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องเชื่อมโลหะ | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ระบบ IGBT Inverter กำลังไฟไม่น้อยกว่า 5.0 KW จำนวน 1 เครื่อง | ม.ค.-มี.ค.67 | ม.ค.-มี.ค.67 | 5,000 | 4,950 | มีเครื่องเชื่อมโลหะชนิดพกพาเพื่อความสะดวกใช้ในการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค | ภายในเขตเทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองช่าง |
|  | รวม 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 5,000 | 4,950 |  |  |  |  |

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด | เม.ย.-มิ.ย.67 | เม.ย.-มิ.ย.67 | 50,000 | 34,500 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองคลัง |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | ก.ค.-ก.ย.67 | ก.ค.-ก.ย.67 | 24,000 | 24,000 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองคลัง |
| 3 | เครื่องพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง | ต.ค.-ธ.ค.66 | มิ.ย.67 | 6,600 | 3,300 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองคลัง |

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | จอคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด | ม.ค.-มี.ค.67 | ส.ค.67 | 9,000 | 4,500 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองคลัง |
| 5 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | เม.ย.67 | เม.ย.67 | 16,000 | 16,000 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองคลัง |
|  | จำนวน 5 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 105,600 | 82,300 |  |  |  |  |

*รายการที่ 5 จ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 ชุด | ม.ค.-มี.ค.67 | ก.ค.67 | 50,000 | 35,900 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองการศึกษา |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 ชุด | ม.ค.-มี.ค.67 | มิ.ย.67 | 50,000 | 46,900 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบล ควนขนุน (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล) |  | กองการศึกษา |
|  | จำนวน 2 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 100,000 | 82,800 |  |  |  |  |

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

8.2 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการที่ทันสมัยสู่องค์กรภาครัฐ 4.0

แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | วัตถุประสงค์ | แผนการดำเนินงาน | ช่วงเวลาที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง | ก.ค.-ก.ย.67 | ก.ย.67 | 24,000 | 24,000 | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และลดระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน | เทศบาลตำบล ควนขนุน |  | กองการประปา |
|  | รวม 1 ครุภัณฑ์ |  |  |  | 24,000 | 24,000 |  |  |  |  |