ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลควนขนุน

“บ้านเมืองสะอาด คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจมั่นคง บริการโปร่งใส  ใส่ใจประชาชน”

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

1. ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินว่าองค์กรดำเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้ วางไว้หรือไม่ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใด เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้นๆ เป็นร้อยละเท่าไหร่

2. ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อประเมินว่าองค์กรดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินโครงการได้มีสาเหตุจากเหตุใด ช่วงเวลาที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการเป็นร้อยละเท่าไหร่

3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลควนขนุน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

1. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาตร์ ตามการจัดสรรงบประมาณ

2. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาตร์ ตามการใช้จ่ายงบประมาณ

3. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบล                 ควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

5.1.1 การจัดสรรงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.2567 จำนวน 134 โครงการ มาดำเนินการ จำนวน 69 โครงการ (เทศบัญญัติ จำนวน 67 โครงการ เงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 51.49 จำนวนงบประมาณที่จัดสรร 9,114,190 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2567 | โครงการบรรจุ เทศบัญญัติ /เงินอุดหนุน | งบประมาณ ที่จัดสรร |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง | 18 | 12 | 374,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 5 | 2 | 1,059,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ | 7 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | 2 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 50 | 21 | 1,495,910 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 5 | 110,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม | 12 | 6 | 2,569,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 33 | 23 | 3,506,080 |
| รวม | 134 | 69 | 9,114,190 |

แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จากแผนภูมิดังกล่าวพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลควนขนุนได้เน้นให้ความสำคัญ

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นลำดับแรก รองลงมา การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การเสริมสร้างความมั่นคง และการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามลำดับ

5.1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลควนขนุน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาไว้ จำนวน 69 โครงการ งบประมาณ จำนวน 9,114,190 บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

| ยุทธ ศาสตร์การพัฒนา | เทศบัญญัติ/ เงินอุดหนุน |  |  | ดำเนินการแล้ว |  | ไม่ดำเนินการ |  | การเบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครง การ | งบ ประมาณ | โครง การ |  | ร้อยละ | โครง การ | ร้อยละ | งบ ประมาณ | ร้อยละ |
| 1. การเสริมสร้างความมั่นคง | 12 | 374,000 | 7 |  | 10.14 | 5 | 7.25 | 128,100 | 1.41 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 2 | 1,059,000 | 2 |  | 2.90 | 0 | 0 | 1,059,000 | 11.62 |
| 3. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 21 | 1,495,910 | 19 |  | 27.54 | 2 | 2.90 | 1,196,596 | 13.13 |
| 6. การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 110,000 | 5 |  | 7.25 | 0 | 0 | 89,342 | 0.98 |

หมายเหตุ

5.1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ)

| ยุทธ ศาสตร์การพัฒนา | เทศบัญญัติ/ เงินอุดหนุน |  |  | ดำเนินการแล้ว |  | ไม่ดำเนินการ |  | การเบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครง การ | งบ ประมาณ | โครง การ |  | ร้อยละ | โครง การ | ร้อยละ | งบ ประมาณ | ร้อยละ |
| 7. การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม | 6 | 2,569,200 | 4 |  | 5.80 | 2 | 2.90 | 2,459,933 | 26.99 |
| 8. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 23 | 3,506,080 | 17 |  | 24.64 | 6 | 8.70 | 2,821,106 | 30.95 |
| รวม | 69 | 9,114,190 | 54 |  | 78.26 | 15 | 21.74 | 7,754,077 | 85.08 |

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จากตารางและแผนภูมิดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลควนขนุนบรรจุโครงการเพื่อจัดทำเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุน จำนวน 69 โครงการ เป็นเงิน 9,114,190 บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.26 ไม่ดำเนินโครงการ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 21.74 เบิกจ่าย จำนวน 7,754,077 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.08

สาเหตุที่ดำเนินการโครงการน้อย เนื่องจากรายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้